ROTARY 2430. BÖLGE

2025-2028

KULÜP STRATEJİK PLANLAMA

KULÜBÜN ADI      	: KONYA MERAM ROTARY KULÜBÜ

KURULUŞ TARİHİ      	:  2004

STRATEJİK PLANLAMA KOMİTESİ

BAŞKAN		:  DB. EMİR KAAN İZCİ

ÜYE:			:  GDB. İLKER TÖRE

ÜYE:			:  GLDB. ERHAN NUGAY  (2026-27)

ÜYE:			:  GLDB. BÜŞRA ESEN (2027-28)

ÜYE:			:  GLDB. İLKER ERSOY  (2028-29)

# Giriş:

Bu belge, Konya Meram Rotary Kulübü’nün 2025–2028 dönemi için belirlediği amaçları, hedefleri ve uygulama stratejilerini içeren kapsamlı bir yol haritasıdır. Rotary International’ın “Daha Büyük Etki Yarat, Katılımı Artır, Uyum Sağla, Kaynakları Güçlendir, Marka Ol” stratejik öncelikleri doğrultusunda, kulübümüzün sürdürülebilir büyümesi ve toplumsal faydasını artırması hedeflenmektedir.

# Mevcut Durum Analizi: Şu An Neredeyiz?

# Misyonumuz

Rotary’nin evrensel ilkeleri doğrultusunda; kalıcı ve sürdürülebilir projeler üretmek, üyeler arası dostluğu pekiştirmek ve toplumun öncelikli ihtiyaçlarına çözüm üretmek.

# Vizyonumuz:

2028 yılına kadar, genç ve aktif üyelerden oluşan, etkili projelere liderlik            eden ve yerelde olduğu kadar uluslararası düzeyde de tanınan bir Rotary kulübü olmak.

# Kulüp Profili 2025:

Üye Sayısı: 14

Kadın-Erkek Dağılımı: 5 Kadın / 9 Erkek Yaş Ortalaması: 49

Üye Devam Oranı: %65 PHF Üyesi: 0

Benefactor: 0

Vakıf Destek Üyesi:1

Sürekli Projeler:0

SÜREKLİ PROJELER				:

Öğrenci bursları: Kulüp olarak öğrenci okutmaktayız.

Güçlü Yönler:

Proje üretim kapasitesi yüksek

Kadın temsiliyeti güçlü

Etkili dostluk bağları

Rotary temelli eğitimlere açık üyeler

Gençleşen üye yapısı

Gelişim Alanları:

Üye devam oranı ve aidiyet duygusu

30 yaş altı üyelerin kazanılması

Sosyal medya ve halkla ilişkiler görünürlüğü

Küresel bağış programlarına katılım

NEREDE OLMAK İSTİYORUZ ?

2028 tarihi itibarıyla;

- Genç, dinamik ve aktif her yıl en az 3 üyenin katılım  olması

- Ulusal ve uluslararası tanınan bir kulüp olmak

- Küresel Bağış projesi yapmak

- Bölge görevlileri ve Guv. Yrd.ları çıkarmak

- Kurumsal yapımızı sağlamlaştırmak ve geliştirmek

- 23 aktif ve faal üye

- Her Dönem Gelir Getirici en az 2 etkinliğimizin olması

HEDEFLENEN TARİH 				2026		2027		2028

HEDEFLENEN ÜYE SAYISI			: 17		: 20		: 23

ÜYE DEVAM DURUMU - ORANI 			: %80		: %85 		: %90

PAUL HARRIS DOSTU 				: 2		: 3		: 4

BENAFACTOR  SAYISI				: 1		: 2		: 3

VAKIF DESTEK ÜYESİ 				: 2		: 4		: 6

SÜREKLİ PROJELER				: 1		: 2		: 3

*2026 yılına kadar Rotaract kulübümüzü kurmak ve 2027 ve 2028 de devamlılığını sağlayarak projelerle bölgede tanınır hale getirmeyi planlıyoruz.

AMACA NASIL ULAŞACAĞIZ ?

3 YILLIK TAKTİK VE EYLEMLERİMİZ:

1.YIL:

“Rotary’yi Anlamak” üye iç eğitimi Yeni üyeler için mentorluk sistemi

Rotaract kulübü kurulum süreci başlatılması

En az 1 gelir getirici etkinlik

Rotary Vakfı sunumları ve seminerleri Sosyal medya yeniden yapılanması

2.YIL:

Her komite yıllık proje ve bütçe planı sunar Rotary ormanı projesi planlanır

En az bir ulusal STK işbirliği projesi yapılır Rotaract kulübüyle ortaklık kurulur

3 gelir getirici etkinlik hedeflenir

Rotary GDE & Mesleki Değişim programı başlatılır

3.YIL:

BES veya Asamble ev sahipliği hedeflenir Uluslararası kulüple küresel bağış projesi yapılır Yıllık Sosyal Etki Raporu hazırlanır

Her üyeye en az 1 aktif komite görevi tanımlanır

NASIL YAPACAĞIZ ?

1 YIL: Toplantılara katılmaları için üyelerimizi teşvik edeceğiz ve gerekirse zorlayacağız. Vakıfa bağış yapmak için fon oluşturacağız. Guvernörümüzün bizlere verdiği başarı ve teşekkür yönetmeliğini detaylıca inceleyip gereken özeni gösterip yıldız alacağız.

2 YIL: Üyelerin ilk sene bilgilerini pekiştireceklerini varsayarak artık 2028 planlarımızı “uygulamaya” geçeceğiz. Proje komiteleri ve ekip çalışması uygulamaları yaparak, efektif, dinamik aynı zamanda kulübümüzü tanıtıcı projeler yapmaya başlayacağız.

3 YIL: 1. ve 2. yılda hedeflerimize ulaşmamız halinde 2028 yılı planlarımızı ve hedeflerimizi gerçekleştirmek için ilgili Komiteler kurarak , geçen 2 yılın tecrübelerinden de yararlanarak en etkin yöntemlerle uygulamaya geçeceğiz.